## Sheet1
产品功能测试记录反馈表
[5 empty] | TC-MOM v0.8 |  | 测试人： | everyone
序号 | 模块分类 | 优化项类型 | 测试模块 | 菜单页面 | 测试内容 | 测试结果 | 修改意见 | 测试人 | 负责人 | 状态 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 框架 | 用户体验 | 菜单 |  | 框架前台左侧菜单影响用户体验 | 框架前台左侧菜单点击后无法正常打开页面； | 需要修改逐个排查修改正常； | 杨哲 | 刘攀腾 | 已处理 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 由于部分菜单功能尚未开发，还没有页面，所以无法正常打开
2 | 框架 | 用户体验 | 菜单 |  | 框架前台左侧菜单影响用户体验 | 框架前台左侧菜单点击最后一级菜单后自动收缩关闭； | 需要改为不自动收缩，保持展开状态； | 杨哲 | 刘攀腾 | 已处理 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 已改为点击菜单按钮后保持展开与选中状态
3 | 业务 | 用户体验 | 生产任务列表 |  | 生产任务列表搜索、导出、打印测试 | 搜索、导出、打印无误 |  | 刘攀腾 | 刘攀腾 | 已处理 | 2020-05-12 | 2020-05-12
4 | 业务 |  | 任务查看 |  | 生产任务列表查看跳转，根据状态查看显示的内容测试 | 待领取时显示内容正常，开工、报工按钮不可用，领取按钮可用 |  | 刘攀腾 | 刘攀腾 | 已处理 | 2020-05-12 | 2020-05-12
5 | 业务 |  | 任务领取 |  | 生产任务领取，根据列表领取按钮点击以及查看页面领取按钮点击领取，修改任务状态 | 按钮点击正常，状态修改正常 |  | 刘攀腾 | 刘攀腾 | 已处理 | 2020-05-12 | 2020-05-12
6 | 业务 |  | 任务开工 |  | 生产任务开工，根据列表开工按钮点击以及查看页面开工按钮点击开工，修改任务状态 | 按钮点击正常，状态修改正常 |  | 刘攀腾 | 刘攀腾 | 已处理 | 2020-05-12 | 2020-05-12
7 | 业务 |  | 任务报工完工 |  | 1.生产任务报工，根据列表报工按钮点击进入报工页面，显示报工必填项，点击报工按钮表单提交正常，并修改状态为未完工； 2.系统自动识别报工是否完成，修改状态为已完成 | 按钮点击正常，状态修改正常 |  | 刘攀腾 | 刘攀腾 | 已处理 | 2020-05-12 | 2020-05-12
9 | 业务 | SQL语句 | 基础数据服务 | 组织基础信息-公司 | “公司分类”字段，新增、修改、删除 | “公司分类”字段增、改后前台显示字段无变化，均未显示 | 该字段SQL查询语句可能存在问题 | 杨哲 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/20 pm | 2020/5/20 pm
10 | 业务 | SQL语句 | 基础数据服务 | 组织基础信息-人员 | “修改时间”字段 | 在新增操作后，修改时间字段便应该对时间进行记录； |  | 杨哲 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/20 pm | 2020/5/20 pm
11 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织基础信息-班组 |  | 该功能需要开发 |  | 杨哲 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/18 AM | 2020/5/18 PM
12 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织基础信息-班组成员 |  | 该功能需要开发 |  | 杨哲 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/18 PM | 2020/5/19 AM
13 | 业务 | 后台设置 | 基础数据服务 | 组织基础信息-班次 |  | 该功能已经开发，菜单需要删除 |  | 杨哲 | 杨哲
14 | 业务 | 后台设置 | 基础数据服务 | 组织基础信息-工作日历 |  | 该功能已经开发，菜单需要删除 |  | 杨哲 | 杨哲
15 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 供应链基础信息-客户信息 |  | 该功能需要开发 |  | 杨哲 | 王冬冬
16 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 供应链基础信息-客户 |  | 该功能需要开发 |  | 杨哲 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/15 AM | 2020/5/15 AM
17 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 供应链基础信息-供应商 |  | 该功能需要开发 |  | 杨哲 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/15 PM | 2020/5/15 PM
18 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-系统工作日历 | 班次类别功能中“应出勤时间” | “应出勤时间”文本框后应该在页面上标注清楚文本“单位：min”； |  | 杨哲 | 李佳 | 已处理 | 2020-05-19 | 2020-05-19
19 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 工厂基础信息-车间 |  | 应加入相关功能 |  | 杨哲 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-19 | 2020-05-19
20 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 工厂基础信息-工具 |  | 应加入相关功能 |  | 杨哲 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-19 | 2020-05-19
21 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 工厂基础信息-量具 |  | 应加入相关功能 |  | 杨哲 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-19 | 2020-05-19
22 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 工厂基础信息-夹具 |  | 应加入相关功能 |  | 杨哲 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-20 | 2020-05-20
23 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 工厂基础信息-工位 |  | 应加入相关功能 |  | 杨哲 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-20 | 2020-05-20
24 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 工厂模型 |  | 应加入相关三个子功能 |  | 杨哲 | 李佳 | 功能未开发
26 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 仓储物流模型-基础信息 |  | 库区基础信息 |  | 杨哲 | 李佳 | 已处理 | 2020-05-20 | 2020-05-20
29 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-公司 | 删除公司 | 弹出确认框，点击确定，此时弹出调试的alert 弹出框 |  | 王岩松 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/20 pm | 2020/5/20 pm
30 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-公司 | 导入公司 | 建议增加导入模板下载 或 导入模板数据说明 |  | 王岩松 | 李佳 | 暂时不加，后面做统一处理
31 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-公司 | 导出公司 | 建议导出的数据时间类型数据格式化输出 当前格式为“ 2020-05-19T03:27:56.000+0000” |  | 王岩松 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/20 pm | 2020/5/20 pm
32 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-部门 | 导出部门 | 导出的 Excel 中多出一列【部门类型】，在页面上无对应数据 |  | 王岩松 | 李佳 | 已处理 | 2020-05-19 | 2020-05-19
33 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-部门 | 导入部门 | 导入部门时，除了新增部门，还会新增出一个公司 |  | 王岩松 | 李佳 | 已处理 | 2020-05-19 | 2020-05-19
34 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-岗位 | 新增岗位 | 保存时会弹出调试的弹出框 岗位名称没有存进去 |  | 王岩松 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/20 pm | 2020/5/20 pm
35 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-岗位 | 删除岗位 | 删除时弹出调试弹出框 无法成功删除岗位 |  | 王岩松 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/20 pm | 2020/5/20 pm
36 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-岗位 | 导出岗位 导入岗位 | 功能不正常 |  | 王岩松 | 李佳 | 已处理 | 2020-05-20 | 2020-05-20
37 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-人员 | 导入人员 | 导入人员时，岗位下会多出一条数据 |  | 王岩松 | 李佳 | 未处理 | 2020-05-21
38 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-班组 | 搜索 | 搜索不支持模糊匹配 |  | 王岩松 | 李佳 | 已处理 | 2020-05-20 | 2020-05-20
39 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-班组 | 导入班组 | 导入班组不成功 |  | 王岩松 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 导入文件格式有待统一，现在解决导入异常问题
40 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-班组成员 | 新增班组成员 | 无法成功保存 |  | 王岩松 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/20 pm | 2020/5/20 pm
41 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-班组成员 | 修改班组成员 | 修改页面，修改后，点保存时，弹出调试弹出框 |  | 王岩松 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/20 pm | 2020/5/20 pm
42 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-班组成员 | 删除班组成员 | 删除班组成员时，点击确定，弹出调试弹出框 |  | 王岩松 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/20 pm | 2020/5/20 pm
43 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-组织基础信息-班组成员 | 搜索班组成员 | 搜索处提示按照【班组成员名称】搜索，但在列表并没发现这个字段，并且搜索功能是坏的 |  | 王岩松 | 李佳 | 已处理 | 2020-05-20 | 2020-05-20
44 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-供应链基础信息-客户 | 搜索客户 | 不支持名称模糊匹配搜索 |  | 王岩松 | 李佳 | 已处理 | 2020-05-20 | 2020-05-20
45 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-供应链基础信息-供应商 | 搜索供应商 | 不支持名称模糊匹配搜索 |  | 王岩松 | 李佳 | 已处理 | 2020-05-20 | 2020-05-20
46 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-系统工作日历-班次类别 | 添加班次类别 | 添加班次页面下 上班时间字段为【日期时间选择器】 而下班时间字段仅为【日期选择器】 |  | 王岩松 | 王冬冬 | 已处理 | 2020/5/20 pm | 2020/5/20 pm
47 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 组织建模-系统工作日历-工作日历方案定义 | 导出功能 | 建议导出的数据中【激活状态】字段使用文字 |  | 王岩松 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 激活状态改为中文
48 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 工厂建模-工厂基础信息-生产线 | 新增生产线 | 车间下有数据，但是不能选择车间，不能保存 |  | 王岩松 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-20 | 2020-05-20
49 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 工厂建模-工厂基础信息-工位 | 修改工位 | 修改工位保存时，有弹出框 |  | 王岩松 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-21 | 2020-05-21
50 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 工厂建模-工厂基础信息-设备 | 新增设备 | 新增设备保存时，有弹出框 |  | 王岩松 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-21 | 2020-05-21
51 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 工厂建模-工厂基础信息-设备 | 导出设备 | 导出的设备信息 excel 中，使用部门、维护负责人、设备类别 这些信息不是用户可读信息 |  | 王岩松 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-21 | 2020-05-21
52 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 工厂建模-工厂基础信息-设备 | 导入设备 | 导入操作不成功 |  | 王岩松 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-21 | 2020-05-21
53 | 业务 | 功能开发 | 基础数据服务 | 工厂建模-工厂基础信息-工具 | 列表 | 列表页显示异常 |  | 王岩松 | 杨飞龙 | 已处理 | 2020-05-21 | 2020-05-21
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64